## Sheet1
停哪儿共享车位系统测试工作日志
日期 | 工作内容 | 小组人员及角色 | 完成情况 | 问题总结 | 明日计划 | 备注
2021-01-04 | 老师分析项目测试过程，组员完成各角色业务梳理 | 石文星/抢租方 | 根据停哪儿共享车位使用说明书, 均完成各功能模块的业务梳理，并完成自己角色的业务梳理图 | 1.平台方业务各功能模块分类不清晰，存在不同模块功能重复的情况 2.也有功能设计不完整，一键审核的功能模块，尽然没有查询功能，或者是只显示非正常使用状态的信息 | 环境搭建、项目部署
陈幸欣/物业方
刘增杰/出租方
贾建文/平台方
2021-01-05 | 环境搭建 项目部署 | 石文星 | 均完成了项目环境搭建和项目部署 | 1.安装redis，执行make编译出错，原因：gcc等依赖包没有装完整 2.虚拟机从net改成桥接模式找不到ip地址，需要改为物理网卡 3.项目的tomcat可以打开，网页404；系统配置文件打开方式不要偷懒，用命令行打开 4.rabbit的端口号网页访问是15672，但是系统配置文件里面是5672 | 测试需求矩阵编写 绘制业务流程图
陈幸欣
刘增杰
贾建文
2021-01-06 | 测试需求矩阵编写 绘制业务流程图 | 石文星/抢租方 | 均完成测试需求矩阵的编写 和业务流程图的绘制 | 在绘制业务流程图时，每一个角色，每一条业务，每一个节点进行判断和执行结果的响应都需要表达清楚 | 测试计划的编写 测试方案的编写 手工测试用例的编写 接口测试用例编写
陈幸欣/物业方
刘增杰/出租方
贾建文/平台方
2021-01-07 | 测试计划的编写 测试方案的编写 手工测试用例的编写 接口测试用例编写 | 石文星/抢租方 | 1.开始自己角色的手工测试用例编写 2.刘增杰完成测试计划和测试方案的编写 | 注意：测试用例模板需要从禅道中导出，不可以随意编写，序号格式尽量统一 | 继续完成测试用例编写 禅道部署
陈幸欣/物业方
刘增杰/出租方
贾建文/平台方
2021-01-08 | 手工测试用例的编写及评审 接口测试用例的编写 | 石文星/抢租方 | 手工测试用例编写完成 接口测试用例继续 | 接口测试用例抓到的包要进行简单的验证，最好是在自己打算使用的工具或代码中进行验证一下 | 手工测试用例上传禅道 开始进行手工测试用例的执行
陈幸欣/物业方
刘增杰/出租方
贾建文/平台方
2021-01-12 | 自动化框架的复习 执行手工测试用例 | 石文星/抢租方 | 手工测试用例继续执行 三阶段考试题的总结框架重要代码实现 | 禅道中的失败、通过、阻塞分别代表什么 失败：用例执行错误 阻塞：部分步骤执行未通过 通过：用例执行成功 提bug时影响版本未确定，写为主干 | 接口测试用例的设计和执行 手工测试执行完毕生成缺陷报告
陈幸欣/物业方
刘增杰/出租方
贾建文/平台方
2021-01-13 | 接口测试用例的设计和执行 手工测试执行完毕生成缺陷报告 | 石文星/抢租方 | 手工测试用例执行完毕 物业方接口用例执行完毕，其他角色继续完成 | 在禅道中执行手工测试用例时，可以用逐条执行法也可以用全选中统一执行，再修改执行未通过用例的状态和实际响应结果 手工用对同一个输入框测试点的边界值、等价类、输入格式、空等情况的验证存在重复问题，产生部分无价值用例，由于复制、粘贴导致部分用例编写错误，标题与操作步骤不符的情况 | 完成接口测试用例的设计和执行 GUI自动化测试开始实施
陈幸欣/物业方
刘增杰/出租方
贾建文/平台方
2021-01-14 | 完成接口测试用例的设计和执行 GUI自动化测试开始实施 | 石文星/抢租方 | 接口测试执行完毕 UI自动化框架开始准备 | 1.UI页面操作有约束条件（不可以连续删除同一条数据）接口请求（可以连续删除同一条数据） 2.接口可以进行跨角色业务请求 3.jmeter同一个线程组不提取cookie无法进行put/delete请求 4.UI自动化框架，ImportError: cannot import name 'LogUtil' from 'shared_ parking. tools .util' | 继续UI自动化框架的熟悉和用例的编写
陈幸欣/物业方
刘增杰/出租方
贾建文/平台方
2021-01-18 | 继续UI自动化框架的熟悉和用例的编写 | 石文星/抢租方 |  |  |  | 15、16日做银河教务管理系统的需求分析，项目测试工作未推进
陈幸欣/物业方
刘增杰/出租方
贾建文/平台方
项目评分 |  | 姓名 |  | 分数
石文星
陈幸欣
刘增杰
贾建文