## Sheet1
共享车位测试计划表
编号 | 任务 | 具体分配 | 完成度 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23
1 | 梳理业务思维导图 | 石文星/抢租方 | plan | bar: 2021-01-04
actual
|  | 陈幸欣/物业方 | plan | bar: 2021-01-04
actual
|  | 刘增杰/出租方 | plan | bar: 2021-01-04
actual
|  | 贾建文/平台方 | plan | bar: 2021-01-04
actual
| 组内评审 | 全体 | plan | bar: 2021-01-04
actual
2 | 环境搭建项目部署 | 全体 | plan | bar: 2021-01-05
actual
3 | 需求矩阵业务流程图 | 石文星/抢租方 | plan | bar: 2021-01-06
actual
|  | 陈幸欣/物业方 | plan | bar: 2021-01-06
actual
|  | 刘增杰/出租方 | plan | bar: 2021-01-06
actual
|  | 贾建文/平台方 | plan | bar: 2021-01-06
actual
| 组内评审 | 全体 | plan | bar: 2021-01-07
actual
4 | 接口测试用例编写 | 石文星/抢租方 | plan | bar: 2021-01-07 to 2021-01-08
actual
|  | 陈幸欣/物业方 | plan | bar: 2021-01-07 to 2021-01-08
actual
|  | 刘增杰/出租方 | plan | bar: 2021-01-07 to 2021-01-08
actual
|  | 贾建文/平台方 | plan | bar: 2021-01-07 to 2021-01-08
actual
| 组内评审 | 全体 | plan | bar: 2021-01-08
actual
5 | 禅道部署 | 刘增杰 | plan | bar: 2021-01-08
actual
6 | 接口测试用例执行 | 全体 | plan | bar: 2021-01-09
actual
7 | 手工测试用例编写 | 石文星/抢租方 | plan | bar: 2021-01-11 to 2021-01-12
actual
|  | 陈幸欣/物业方 | plan | bar: 2021-01-11 to 2021-01-12
actual
|  | 刘增杰/出租方 | plan | bar: 2021-01-11 to 2021-01-12
actual
|  | 贾建文/平台方 | plan | bar: 2021-01-11 to 2021-01-12
actual
| 组内评审 | 全体 | plan | bar: 2021-01-12
actual
8 | 手工测试用例执行 | 全体 | plan | bar: 2021-01-13
actual
9 | 缺陷报告编写 | 陈幸欣 | plan | bar: 2021-01-13
actual
10 | 设计测试框架 | 石文星 | plan | bar: 2021-01-14
actual
11 | 编写自动化测试脚本 | 石文星/抢租方 | plan | bar: 2021-01-14 to 2021-01-16
actual
|  | 陈幸欣/物业方 | plan | bar: 2021-01-14 to 2021-01-16
actual
|  | 刘增杰/出租方 | plan | bar: 2021-01-14 to 2021-01-16
actual
|  | 贾建文/平台方 | plan | bar: 2021-01-14 to 2021-01-16
actual
| 组内评审 | 全体 | plan | bar: 2021-01-16
actual
12 | 执行自动化测试 | 全体 | plan | bar: 2021-01-16
actual
13 | 设计性能测试方案 | 贾建文 | plan | bar: 2021-01-18 to 2021-01-19
actual
| 组内评审 | 全体 | plan | bar: 2021-01-19
actual
14 | 执行性能测试 | 全体 | plan | bar: 2021-01-20
actual
15 | 编写性能测试报告 | 陈幸欣 | plan | bar: 2021-01-20
actual
16 | 制作答辩PPT | 全体 | plan | bar: 2021-01-21
actual
17 | 项目答辩 | 全体 | plan | bar: 2021-01-22 to 2021-01-23
actual